## Contracts
Contract ID | Vendor | Type | Ceiling | Obligated | Invoiced to Date | Remaining | PoP End | COR
MITG-2023-001 | Northwind Solutions | T&M | 2450000 | 2180000 | 1640000 | 540000 | 9/30/2026 | S. Chen
DMID-2022-014 | Contoso Federal | FFP | 1875000 | 1875000 | 1502300 | 372700 | 3/31/2027 | S. Chen
MITG-2024-009 | Fabrikam Analytics | T&M | 980000 | 610000 | 355900 | 254100 | 12/31/2026 | R. Patel
DMID-2023-021 | Tailspin Advisory | FFP | 640000 | 640000 | 640000 | 0 | 6/30/2026 | R. Patel
MITG-2025-003 | Northwind Solutions | T&M | 1320000 | 420000 | 118500 | 301500 | 9/30/2027 | S. Chen

## Monthly Spend
Month | Contract ID | Planned | Actual
Jan-26 | MITG-2023-001 | 185000 | 173267
Jan-26 | DMID-2022-014 | 140000 | 122402
Jan-26 | MITG-2024-009 | 70000 | 73803
Feb-26 | MITG-2023-001 | 185000 | 156524
Feb-26 | DMID-2022-014 | 140000 | 141808
Feb-26 | MITG-2024-009 | 70000 | 66615
Mar-26 | MITG-2023-001 | 185000 | 155562
Mar-26 | DMID-2022-014 | 140000 | 140374
Mar-26 | MITG-2024-009 | 70000 | 58344
Apr-26 | MITG-2023-001 | 185000 | 180580
Apr-26 | DMID-2022-014 | 140000 | 118320
Apr-26 | MITG-2024-009 | 70000 | 59685
May-26 | MITG-2023-001 | 185000 | 179972
May-26 | DMID-2022-014 | 140000 | 156473
May-26 | MITG-2024-009 | 70000 | 60519
Jun-26 | MITG-2023-001 | 185000 | 166567
Jun-26 | DMID-2022-014 | 140000 | 146422
Jun-26 | MITG-2024-009 | 70000 | 81282

## Mods Log
Mod # | Contract ID | Date | Type | $ Impact | Status | Approver
12 | MITG-2023-001 | 5/18/2026 | Pricing | 14200 | Closed | S. Chen / T. Thompson
13 | DMID-2022-014 | 5/29/2026 | Admin | 0 | Closed | S. Chen
14 | MITG-2023-001 | 6/8/2026 | Scope + PoP | 163000 | In Compliance | T. Thompson
9 | MITG-2024-009 | 4/22/2026 | Funding | 95000 | Closed | T. Thompson
15 | MITG-2025-003 | 6/11/2026 | Scope | TBD | Intake | -